## WBS
나를 지켜줘_WBS
| 시작일 |  |  | 2019-07-01
| 종료일 |  |  | 2019-08-23
[5 empty] | 월별 |  | M | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 7W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 일별 |  | D2 | time axis 2019-07-01 to 2019-08-23
| 담당 | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
|  | 1 | 요구분석 |  | 진행 중 | 91.25%
|  | 1.1 | 명세서 작성 |  | 진행 중 | 90%
|  |  | 1.1.1 | WBS 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-01 to 2019-07-04
|  |  | 1.1.2 | 기획서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-08 to 2019-07-19
|  |  | 1.1.3 | 기획서 검토 | 진행 중 | 70% | bar: 2019-07-20 to 2019-07-25
|  | 1.2 | 팀 요구분석 |  | 진행 중 | 92.5%
|  |  | 1.2.1 | 협업도구 선정 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-02 to 2019-07-03
|  |  | 1.2.2 | 팀 결성 및 팀장 선정 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-04 to 2019-07-05
|  |  | 1.2.3 | 보안 진단도구 선정 | 진행 중 | 70% | bar: 2019-07-06 to 2019-07-07
|  |  | 1.2.4 | 공공데이터 및 API 선정 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-08 to 2019-07-09
|  | 2 | 설계 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 2.1 | 산출물 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 2.1.1 | 개발 환경 구축 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-06 to 2019-07-08
|  |  | 2.1.2 | 화면 정의서 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-13 to 2019-07-14
|  |  | 2.1.3 | 기능 정의서 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-15 to 2019-07-17
|  |  | 2.1.4 | 테이블 정의서 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-18 to 2019-07-19
|  | 2.2 | 검토 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  |  | 세부사항 결과보고 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-20
|  |  |  | 중간회의 및 개선사항 보완 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-21 to 2019-07-22
|  | 3 | 개발/구현 |  | 진행 중 | 84.38%
|  | 3.1 | 웹개발 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 3.1.1 | 인터페이스 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-20 to 2019-07-21
|  |  | 3.1.2 | 회원가입 및 로그인 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-22 to 2019-07-25
|  |  | 3.1.3 | 지역별 성범죄자 인구 수 정보 제공 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-26 to 2019-07-28
|  |  | 3.1.4 | 전국 상담소 정보 제공 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-29 to 2019-07-30
|  |  | 3.1.5 | FAQ | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-31 to 2019-08-01
|  |  | 3.1.6 | 자가진단 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-31 to 2019-08-01
|  |  | 3.1.7 | 법률개정안 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-08-01 to 2019-08-02
|  |  | 3.1.8 | 사후 상담 게시판 구축 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-31 to 2019-08-03
|  |  | 3.1.9 | 1차 시큐어코딩 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-04 to 2019-08-05
|  | 3.2 | 앱개발 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 3.2.1 | 인터페이스 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-20 to 2019-07-21
|  |  | 3.2.2 | 회원가입 및 로그인 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-22 to 2019-07-25
|  |  | 3.2.3 | 자동녹음 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-26 to 2019-07-28
|  |  | 3.2.4 | 위험 시간 알림 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-29 to 2019-07-30
|  |  | 3.2.5 | 자동 112 전화 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-31 to 2019-08-01
|  |  | 3.2.6 | 위치정보 + 긴급 구조 멘트 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-08-02 to 2019-08-03
|  |  | 3.2.7 | 웹 사이트 홈페이지 연동 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-08-02 to 2019-08-03
|  |  | 3.2.8 | 위험 소리 발산 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-08-02 to 2019-08-03
|  |  | 3.2.9 | GPS 활성화 여부 확인 기능 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-08-02 to 2019-08-03
|  |  | 3.2.10 | 1차 시큐어코딩 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-04 to 2019-08-05
|  | 3.3 | 데이터베이스 구축 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 3.3.1 | 테이블 생성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-22 to 2019-07-25
|  |  | 3.3.2 | 관계 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-24 to 2019-07-25
|  |  | 3.3.3 | DB 제약조건 위배 제거 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-07-26 to 2019-07-28
|  | 3.4 | 검토 |  | 진행 중 | 37.5%
|  |  | 3.4.1 | 예외처리 | 진행 중 | 50% | bar: 2019-08-05 to 2019-08-07
|  |  | 3.4.2 | 최적화 | 작업 완료 | 100% | bar: 2019-08-08 to 2019-08-09
|  |  | 3.4.3 | 최종회의 및 피드백 진행 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-10 to 2019-08-11
|  |  | 3.4.4 | 최종 보고서 산출 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-12 to 2019-08-14
|  | 4 | 검증 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 4.1 | 웹 정적 테스트 |  | 작업 대기 | 0%
|  |  | 4.1.1 | 스패로우 이용해 진단 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-04 to 2019-08-05
|  |  | 4.1.2 | 발견된 취약점 보고 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-06
|  |  | 4.1.3 | 가이드 준수 여부 검사 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-07 to 2019-08-09
|  |  | 4.1.4 | 코딩 규칙 및 문법 검사 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-07 to 2019-08-09
|  |  | 4.1.5 | 예외처리 적합 여부 검사 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-09 to 2019-08-10
|  |  | 4.1.6 | 시큐어 코딩 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-11 to 2019-08-15
|  | 4.2 | 앱 동적 테스트 |  | 작업 대기 | 0%
|  |  | 4.2.1 | 선정된 툴로 진단 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-04 to 2019-08-06
|  |  | 4.2.2 | 발견된 취약점 보고 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-07
|  |  | 4.2.3 | 가이드 준수 여부 검사 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-08 to 2019-08-09
|  |  | 4.2.4 | 메모리 할당, 누수 체크 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-10
|  |  | 4.2.5 | 시큐어 코딩 | 작업 대기 | 0% | bar: 2019-08-11 to 2019-08-15